Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2014 № 51а

с. Ново-Кусково

**Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Новокусковского сельского поселения**

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Новокусковского сельского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории Богданову Е.С.

Главы сельского поселения

(Глава администрации) А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 28.02.2014 № 51а

**ГРАФИК**

**разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения**

**Новокусковского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Новокусковского сельского поселения | 28.02.2014 – 07.03.2014 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 03.03.2014 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 03.03.3014 –13.03.2014 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 13.03.2014 -14.07.2014 |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 15.07.2014 |  |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. | 16.07.2014 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений  | 16.07.2014 – 14.08.2014 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.08.2014  |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 22.08.2014 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 25.08.2014 |  |
| 11 | Принятие постановления об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 27.08.2014 |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. | 28.08.2014 |  |