Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.08.2018 № 160

с. Ново-Кусково

**Об утверждении «дорожной карты» мероприятий по переходу на**

**новые нормативы потребления коммунальных услуг**

С целью перехода на нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения [www.nkselpasino.ru](http://www.nkselpasino.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Карпенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новокусковского сельского

поселения от 06.08.2018 № 160

**«Дорожная карта»**

**мероприятий по переходу на новые нормативы потребления коммунальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка информации о наличии (отсутствии) у населения приборов учета расходования холодной воды. Проведение анализа данной информации. | До 20.09.2018 | Галанов И.В., директор МУП «НКС»,  Карпенко А.В.,  глава сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение на заседании Совета Новокусковского сельского поселения вопроса о переходе на новые нормативы потребления коммунальных услуг населением. | 09.08.2018 | Карпенко А.В |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения по установке приборов учета расходования холодной воды:  - рассмотрение вопроса на собраниях граждан, встречах с населением;  - размещение информации на официальном сайте сельского поселения;  - размещение информации на информационных досках в населенных пунктах;  - размещение информации на оборотной стороне извещений об оплате коммунальных услуг;  - размещение информации в СМИ. | Декабрь 2018 года, март 2019 года  Август 2018 года, апрель 2019 года  Сентябрь 2018 года, май 2019 года  Февраль-апрель 2019 года  Сентябрь 2018 – апрель 2019 года | Карпенко А.В.  Устюгова О.В., специалист по закупкам  Репина А.В., зам.главы по управлению делами  Галанов И.В.  Карпенко А.В. |
| 4 | Рекомендовать МУП «НКС» направлять коммерческие предложения пользователям коммунальных услуг по установке приборов учета расходования холодной воды | Август 2018 года – май 2019 года | Галанов И.В. |