СОВЕТ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКИЙ РАЙОН  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

28.06.2011                                                                                                                                № 145

Об утверждении отчета о реализации Программы социально-экономического

развития Новокусковского сельского поселения до 2012 года

С целью проведения мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг.

СОВЕТ   НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг. согласно приложению.

2. Администрации Новокусковского сельского поселения в срок до 01.12.2011г. провести корректировку Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

Председатель Совета                                                                               Л.П.Догадова

Приложение к решению

Совета Новокусковского

сельского поселения

от 28.06.2011г. №145

ОТЧЕТ

о реализации Программы социально-экономического развития

Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг.

Программа социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения (далее – программа СЭР) на 2008-2012гг. принята решением Совета Новокусковского сельского поселения от 26.12.2007г. № 10.

Мониторинг и оценка реализации программы СЭР поселения до 2012 года проведены в соответствии с решением расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с целью актуализации комплексных программ СЭР муниципальных образований.

Цель программы СЭР - повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

- развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств,

- развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса,

- развитие социальной инфраструктуры поселения,

- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда,

- организация и развитие провинциального туризма на базе спортивно-культурного комплекса,

- создание новых рабочих мест и поддержка малого бизнеса на селе,

- привлечение инвесторов для развития территории сельского поселения.

Для достижения целей программы СЭР были разработаны индикаторы, анализ которых позволяет оценить степень реализации программы, а также выявить тенденции изменения показателей индикаторов.

Оценка реализации индикаторов достижения целей.

В результате изучения статистических показателей индикаторов установлено следующее достижение целей:

Цель 1. Решение демографической ситуации.

1.1. Численность постоянно проживающего населения.

По состоянию на 01.01.2011г. численность постоянно проживающего населения уже достигла 2265 чел. (планировалось на 2012 год – 2250 чел.). Превышение запланированных показателей можно объяснить снижением смертности населения и небольшим увеличением рождаемости. Так смертность в 2009 году составила 37 человек, в 2010 году – 27 человек. Рождаемость в 2009 году составила -  32 ребенка, в 2010г. -  36 детей, с начала 2011 года – уже 23 ребенка.

1.2. Миграционный прирост населения.

Миграция населения – прибытие и убытие – по каждому году примерно одинаковое, поэтому миграционный прирост населения отсутствует. С начала 2011 года наблюдается миграционный прирост населения (21 человек) за счет регистрации на территории поселения по месту жительства граждан, не имеющих возможности зарегистрироваться в г.Томске, но фактическим там проживающих.

1.3. Доля населения от 18 до 45 лет.

Доля населения от 18 до 45 лет по состоянию на 01.01.2011г. составляет от общей численности населения 51,5 %, что уже выше планового показателя на 8,5% (план на 2012г. 43%). Данный показатель свидетельствует об омоложении возрастного состава населения муниципального образования.

Цель 2. Повышение уровня развития предпринимательства

2.1. Прирост количества малых предприятий

Прирост количества малых предприятий наблюдается с превышением показателей, планируемых на 2012 год. Так по состоянию на 01.01.2011г. прирост малых предприятий составил 137,5 % к исходному уровню 2007 года при плане на 2012 год 130%. Такой рост объясняется увеличением количества индивидуальных предпринимателей, получивших возможность организовать свое дело при содействии службы занятости населения г.Асино (2007г. – 1 ИП, 2010г. – 9 ИП). Кроме этого, начали работу 3 новых малых предприятия – 2 пилорамы (с.Филимоновка, д.Старо-Кусково) и парикмахерская в с.Ново-Кусково.

2.2. Прирост занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в малом бизнесе.

Прирост занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в малом бизнесе составил 297% против плановых на 2012 год 140%. Данный показатель сложился как за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, так и за счет создания новых малых предприятий, а также некоторое увеличение численности занятых на уже действующих объектах малого бизнеса.

Цель 3. Эффективная и сбалансированная экономика.

3.1. Освоение населением льготных кредитов на развитие ЛПХ.

Статистические данные показывают, что, если в 2007 году население активно осваивало льготные кредиты на развитие ЛПХ (3217 тыс.руб.), то в 2008г. кредитование составило всего 2085 тыс.руб. Несмотря на то, что с 2008 года по 2010 год наблюдается некоторое увеличение кредитования (2265 тыс.руб. в 2010 году), плановый показатель 2012 года 7000 тыс.руб. достигнут не будет. Причина снижения активности населения в освоении льготных кредитов, возможно, объясняется опережающим ростом затрат на содержание ЛПХ по сравнению с увеличением заработной платы, что создает финансовые трудности при погашении кредитов.

3.2. Рост поголовья крупнорогатого скота в ЛПХ.

Анализ статистических данных по поголовью КРС в ЛПХ показывает, что поголовье скота  в целом сокращается (с 492 голов КРС на 01.01.2008г. до 447 головы на 01.01.2011г.). Главная причина этому - возросшие затраты на содержание ЛПХ (увеличение стоимости кормов, увеличение затрат на заготовку кормов, низкая закупочная стоимость мяса и молока, трудности при организации выпаса КРС и т.д.). При планировании поголовья КРС на 2012 год возлагались надежды на строительство молочно-товарной фермы ООО «Аграрная Группа Молоко» в с.Ново-Кусково и, как следствие, увеличение реализации населению бычков. Однако, строительство объекта затянулось, реализация населению молодняка КРС осталась на прежнем уровне. В результате сложившейся ситуации плановый показатель поголовья КРС 670 голов к 2012 году достигнут не будет.

3.3. Рост поголовья коров в ЛПХ.

Статистические данные по поголовью коров в ЛПХ показывают, что в 2007г. произошло резкое снижение поголовья коров в ЛПХ с 283 до 228 голов. Далее за 2008-2009гг. наблюдается незначительное снижение поголовья до 205 голов. Последующее увеличение количества коров до 222 на 01.01.2011г. не позволит достичь плановых показателей 2012 года – 360 голов. Основные причины снижения поголовья коров, на наш взгляд - увеличение стоимости кормов, сложившиеся трудности с организацией закупа молока у населения, низкая закупочная цена молока, трудности в организации пастьбы скота частного сектора.

3.4. Рост рабочих мест в сельскохозяйственном производств.

За период с 2008г. по 2010г. в муниципальном образовании количество рабочих мест в сельскохозяйственном производстве не увеличилось, наоборот, наблюдается сокращение рабочих мест с 343 в 2007 году до 282 в 2010 году. Основная причина этого процесса - внедрение в ООО «Аграрная Группа Молоко» инновационных технологий в сельскохозяйственное производство (замена сельскохозяйственной техники на более производительную, изменение технологии возделывания зерновых культур). Кроме этого, в этот период произошло объединение филиалов ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» в Асиновском районе в ООО «Аграрная Группа Молоко», что повлекло за собой сокращение ИТР предприятия. Предполагаемое строительство сельскохозяйственным предприятием молочно-товарной фермы в с.Ново-Кусково приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест.

3.5. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного рабочего.

По имеющимся данным среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего в настоящее время составляет 8-8,5 тыс.рублей при плане к 2012 году 9 тыс.рублей. Данный плановый показатель к 2012 году будет достигнут. Рост средней заработной платы, на наш взгляд, произошел в основном за счет увеличения заработной платы в бюджетных организациях и незначительного роста заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях.

Цель 4. Эффективный рынок труда.

4.1. Уровень занятости в экономике.

Уровень занятости населения в экономике на 01.01.2011г. составил 73,6 % от трудоспособного населения муниципального образования, что уже выше плановых показателей на 2012 год (70%). Возрастание уровня занятости населения можно объяснить, прежде всего, возможностью трудоустройства жителей с.Ново-Кусково и д.Старо-Кусково в г.Асино, а также увеличением самозанятости населения.

4.2. Уровень безработицы.

С увеличением уровня занятости населения в экономике соответственно снизился уровень безработицы до 26,4 % на 01.01.2011г. при плановом показателе 2012 года 30 %.

Цель 5. Рациональное использование природного капитала.

5.1. Уровень использования пахотных земель.

Уровень использования пахотных земель снизился с 95% в 2007г. до 93% в 2010г. при плановом увеличении к 2012г. до 98%. Снижение уровня использования пахотных земель объясняется отказом садоводческих товариществ предприятий г.Асино от земельных участков, предоставленных им ранее для ведения садоводства.

5.2. Уровень использования сенокосных угодий.

Несмотря на возрастание уровня использования сенокосных угодий до 59% в 2010г., плановый показатель 75% к 2012г. не будет достигнут. Отклонение от планового показателя в большей степени связано с сокращение поголовья КРС в ЛПХ.

Цель 6. Увеличение доходов бюджета.

6.1. Увеличение доли собственных доходов бюджета.

Собственные доходы бюджета сельского поселения составляют: налог на землю (100%), налог на имущество (100%), арендная плата на земельные участки (50%), арендная плата при передаче муниципального имущества в аренду (100%), НДФЛ (10%), прочие доходы (100%). Наибольшую долю в финансовом выражении в собственных доходах бюджета поселения составляет НДФЛ.

Доля собственных доходов бюджета сельского поселения за 2010г. составила 15% при плановом показателе 25% на 2012 год. При реализации программы СЭР поселения к 2012 году плановый показатель достигнут не будет. Данное невыполнение объясняется рядом причин:

- сохраняется недоимка платежей за наем муниципального жилья,

- среди граждан, проживающих в собственном жилье, большая доля пенсионеров, которые полностью освобождаются от налога на имущество, что приводит к сокращению поступлений налога в бюджет поселения

- уменьшаются сборы арендной платы за земельные участки в связи с отказом арендаторов в течение года от земельных участков,

- имеющееся муниципальное имущество (водонапорные башни, коммуникации, котельные и т.д.) в связи с тем, что МУП «Новокусковское ЖКХ» неплатежеспособно, переданы предприятию в хозяйственное ведение, а не в аренду; другое муниципальное имущество в аренду не передавалось,

- замедлился процесс приватизация жилья, население неохотно заключает договора приватизации,

- НДФЛ перечисляют предприятия, расположенные на территории сельского поселения, при этом на территории поселения должно находиться головное предприятие. В связи с тем, что на территории муниципального образования расположено много предприятий-филиалов (почта, ФАПы, общая врачебная амбулатория и т.д.), НДФЛ работников этих предприятий в бюджет поселения не поступает. Наблюдается уменьшение поступлений НДФЛ с сельскохозяйственных предприятий в связи с сокращением рабочих мест.

Все эти причины не позволят увеличить долю собственных доходов местного бюджета до 25% к 2012 году.

Цель 7. Эффективная исполнительная власть сельского поселения.

7.1. Доля респондентов – потребителей услуг органов исполнительной власти, удовлетворенных качеством предоставляемых ими услуг.

В декабре 2009г. администрация сельского поселения проводила опрос граждан, обратившихся в органы местного самоуправления (Анкета оценки качества услуг, предоставляемых Администрацией Новокусковского сельского поселения). При анализе результатов анкетирования 76,5 % респондентов были удовлетворены качеством предоставляемых органами местного самоуправления услуг.

Считаем целесообразным, провести следующий опрос граждан в декабре 2012г. На основании полученных в 2012 году данных опроса можно будет оценить эффективность исполнительной власти сельского поселения.

Оценка реализации мероприятий программ.

Программой СЭР поселения до 2012 года были утверждены мероприятия по реализации программ:

- развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ);

- развития жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения;

- развития социальной инфраструктуры поселения;

- капитального ремонта муниципального жилищного фонда Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг.;

- в муниципальной целевой программе «Развитие туризма в муниципальном образовании «Асиновский район»»;

- поддержки малого бизнеса на селе.

Корме этого, программа СЭР предусматривала реализацию на территории сельского поселения инвестиционных проектов.

1. Мероприятия по реализации программы развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

За период 2008-2010гг. по программе развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) реализованы мероприятия по выделению льготных кредитов на развитие ЛПХ, субсидированию процентных ставок по кредитам, выдаче рекомендаций-поручительств администрации сельского поселения, оказанию помощи в оформлении документов на аренду земельных участков.

Закуп мяса, овощей, производимых в ЛПХ, осуществлялся в полном объеме. Граждане имеют возможность реализовать указанную продукцию индивидуальным предпринимателям. Закуп с ЛПХ молока осуществлялся в 2008 - начало 2010гг. С закрытием Асиновского гормолзавода создались определенные трудности в реализации закупленного у населения молока. В настоящее время ведутся переговоры по закупу молока с ЛПХ с кооперативом «Союз» (ИП Зайцев О.М.).

Племенных животных владельцы ЛПХ в 2008-2010гг. не приобретали.

2. Мероприятия по реализации программы развития жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения.

2.1. Модернизация и развитие систем теплоснабжения.

Капитальный ремонт и реконструкции котельных не производились. В центральной котельной с.Ново-Кусково был установлен новый разгрузочный бак высокого давления. В Казанской котельной заменен сетевой насос К 45/30.

В с.Филимоновка реконструкция тепловых сетей не проводилась. В с.Ново-Кусково построена наземная теплотрасса взамен вышедшей из строя подземной вдоль административного здания по ул.Библиотечная, 6, до сельской библиотеки по ул.Библиотечная, 4.

2.2. Модернизация и развитие систем водоснабжения.

Не выполнены мероприятия по:

- строительству локальных водоочистных установок в селах;

- установке фильтров у потребителей;

- реконструкции водопровода в с.Казанка и с.Филимоновка;

- капитальному ремонту водопровода в с.Филимоновка;

- строительству водонапорных башен в с.Ново-Кусково и с.Филимоновка;

- реконструкции водонапорной башни в с.Филимоновка.

Проведены следующие мероприятия:

- реконструкция водопровода в с.Ново-Кусково (400м);

- приобретены водоразборные колонки в количестве 25 штук, установлены – 16 колонок.

Капитальный ремонт водопровода в с.Казанка (373м, план – 800м) запланирован на 2011 год. Профинансировано приобретение дополнительных водоразборных колонок в 2011 году.

2.3. Модернизация систем водоотведения.

Мероприятия по модернизации систем водоотведения не проводились.

2.4. Развитие утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

Мероприятия по утилизации ТБО не проводились.

Развитие ЖКХ требует больших финансовых вложений. Недостаточное финансирование местного бюджета не позволит реализовать мероприятия по данной программе в полном объеме

3. Мероприятия по реализации программы развития социальной инфраструктуры поселения.

3.1. Уличное освещение.

Приобретены и дополнительно установлены лампы уличного освещения.

3.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Проведены капитальный ремонт дорог в сёлах Ново-Кусково, Казанка, Филимоновка и отсыпка дорог в д.Старо-Кусково.

3.3. Восстановление и ремонт придорожной дренажной системы в селах Ново-Кусково, Казанка, Филимоновка.

Частично восстановлена и отремонтирована придорожная дренажная система в с.Ново-Кусково, с.Казанка, с.Филимоновка.

3.4. Восстановление ГТС «Пруд №2 в с.Филимоновка.

Работы по восстановлению ГТС не проведены.

Реализация мероприятий по данной программе также требует больших финансовых вложений, поэтому работы проводятся в объемах имеющегося финансирования.

4. Мероприятия по реализации программы капитального ремонта муниципального жилищного фонда Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг.

Из 12-ти многоквартирных домов, где были запланированы мероприятия по проведению капитального ремонта в период 2008-2012гг., в 6-ти многоквартирных домах частично проведен ремонт кровли, ремонт подвальной арки, ремонт отмостки вокруг дома. В том числе в доме №16 по ул.Сельской проведен ремонт инженерных коммуникаций в подвале.

Реализация мероприятий по данной программе также требует больших финансовых вложений, поэтому работы проводятся в объемах имеющегося финансирования.

5. Мероприятия по реализации программы в муниципальной целевой программе «Развитие туризма в муниципальном образовании «Асиновский район»».

5.1. Создание спортивно-культурного комплекса на базе Ново-Кусковского ДК, библиотеки им.Г.М.Маркова, ДШИ.

Запланированные мероприятия реализованы частично: в библиотеке им.Г.М.Маркова создан уголок-музей писателя, обустроена площадь около Ново-Кусковского ДК, восстановлен спортивный зал в Доме культуры, обустроен сельский спортивный стадион. Не выполнены следующие мероприятия: строительство хоккейной коробки, создание в ДК лыжной базы, восстановление лыжни на территории соснового бора.

Работы проводились в объемах имеющегося финансирования.

6. Мероприятия по реализации программы поддержки малого бизнеса на селе.

Запланированные мероприятия реализованы частично:

- сроки строительства пилорамы ИП Оздиевым И.А. в с.Ново-Кусково, запланированного на 2007-2008гг., перенесены на 2010-2012гг.;

- введена в эксплуатацию пилорама ИП Дунаева Ф.Н. в д.Старо-Кусково.

В связи с изменением бизнес-планов индивидуальные предприниматели отказались реализовывать свои проекты:

- строительство  АЗС в с.Ново-Кусково (ИП Оздиев И.А.);

- организация фермерского (крестьянского) хозяйства животноводческого направления (выращивание герефордов) (ИП Марьясова И.Д.);

- расширение действующей мастерской по производству бондарных изделий в с.Казанка (ИП Петров П.В.);

- организация сельского туризма  (гостевая усадьба «Сударушка» на базе частного дома) (ИП Губанова Р.М.);

- расширение торговых площадей социального магазина «Тимуровец» (открытие хозяйственного отдела) (ИП Изофатова).

Реализация инвестиционных проектов.

Из 8-ми инвестиционных проектов до 2012 года будут реализованы 2 -  строительство пилорамы в с.Ново-Кусково (ИП Оздиев И.А.) и строительство пилорамы в д.Старо-Кусково (ИП Дунаев Ф.Н.).

В настоящее время вся документация, разрешающая строительство молочно-товарной фермы ООО «Аграрная Группа Молоко» (с.Ново-Кусково) подготовлена, но строительство не начато.

Остальные инвестиционные проекты реализованы не будут в связи с изменением бизнес-планов индивидуальных предпринимателей.

Объемы финансирования реализованных мероприятий программы СЭР.

| Финансовые ресурсы | Планируемые значения, тыс.руб. | Фактические значения, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | 6189,2 |  |
| Областной бюджет | 99489,116 | 689,7 | 0,7 |
| Местный бюджет | 2500,0 | 781,1 | 31,2 |
| Коммерческих банков | 40000,0 | 7120,0 | 17,8 |
| Граждан | 787,5 | 1538,3 | 195,3 |
| ИТОГО: | 142776,616 | 16318,3 | 11,4 |

На реализованные мероприятия по программе СЭР были направлены средства в общей сумме 16 318 300 рублей, что составляет 11,4 % от запланированных по программе развития средств.

Средства из федерального бюджета были направлены на софинансирование следующих мероприятий:

- капитальный ремонт теплосетей в с.Ново-Кусково (900 тыс.руб.),

- реконструкция водопровода в с.Ново-Кусково (967 тыс.руб.),

- капитальный ремонт водопровода в с.Казанка (250 тыс.руб.),

- капитальный ремонт дорог в сёлах (4072,2 тыс.руб.).

На эти же мероприятия были направлены средства областного бюджета (564,4 тыс.руб.), а также за счет средств областного бюджета (125,3 тыс.руб.) в рамках софинансирования проведены мероприятия по установке дополнительных ламп уличного освещения и обустройству площади около Ново-Кусковского ДК.

Средства местного бюджета (327,2 тыс.руб.) были направлены на софинансирование капитального ремонта теплосетей и реконструкцию водопровода в с.Ново-Кусково, а также на софинансирование установки дополнительных ламп уличного освещения и обустройства площади около Ново-Кусковского ДК (115,4 тыс.руб.). Кроме этого, за счет средств местного бюджета (338,5 тыс.руб.) были проведены следующие работы:

- капитальный ремонт поселковой котельной (30,4 тыс.руб.),

- реконструкция водопровода в с.Казанка (99,0 тыс.руб.),

- установка водоразборных колонок в селах Ново-Кусково и Казанка (28,5 тыс.руб.),

- отсыпка дорог в д.Старо-Кусково (100,0 тыс.руб).

- частичный ремонт кровли и подвальных арок в многоквартирных домах №9, 11 по ул.Библиотечной (7,0 тыс.руб.),

- оказание помощи в оформлении музея (12,9 тыс.руб.).

- восстановление спортивного зала в Ново-Кусковском ДК (52,6 тыс.руб.).

- обустройство спортивного стадиона (8,1 тыс.руб.).

Средства коммерческих банков представляют собой займы граждан на развитие ЛПХ.

Средства граждан (собственников жилых помещений в многоквартирных домах) направлялись на ремонт общего имущества многоквартирных домов (38,3 тыс.руб.). Также за счет собственных средств индивидуальным предпринимателем Дунаевым Ф.Н. было осуществлено строительство пилорамы в д.Старо-Кусково (ранее данное строительство предполагалось за счет средств кредитов коммерческих банков).

ВЫВОДЫ:

В целом, анализируя выполнение программы СЭР Новокусковского сельского поселения на 2008-2012гг., можно сказать, что не выполнены в основном мероприятия наиболее финансовоемких программ - развитие жилищно-коммунального комплекса на территории сельского поселения и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда сельского поселения, а также ремонт автомобильных дорог.

Недостаточное финансирование местного бюджета является основной причиной низкого процента выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию сельского поселения.

Нужно отметить положительные стороны реализации программы СЭР – это успешное развитие малого бизнеса и увеличение занятости населения. Однако, отдаленные села по-прежнему имеют высокий уровень безработицы.

Кроме этого, за период с 2008 года по 2011 год был реализован целый ряд мероприятий, не вошедших в программу СЭР, но способствующих социально-экономическому развитию поселения:

- образование семейных ферм по разведению скота,

- увеличение количества ИП по развитию ЛПХ,

- участие граждан, имеющих ЛПХ, в ярмарках товаро-производителей в г.Томске и г.Асино,

- открытие торговых предприятий «Тадося», «У Иваныча», а также расширение торговых площадей павильона «У Иваныча»,

- открытие парикмахерской «Виктория» (ИП Ганжа Н.Я.),

- открытие пилорамы в с.Филимоновка (ИП Барышев А.),

- оказание помощи в открытии культурно-туристического комплекса «Сибирская усадьба Лампсакова»,

- ремонт памятника павшим в годы Гражданской войны партизанам,

- посадка кедрачей в населенных пунктах,

- ремонт моста через р.Соколы,

- строительство детской площадки на ул.Сельской в с.Ново-Кусково, около Казанской школы и т.д.

Программа СЭР сельского поселения требует корректировки.