**СОВЕТ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АСИНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕШЕНИЕ**

27.04.2016 № 185

с. Ново-Кусково

**Об утверждении отчета о выполнении программных мероприятий по реализации**

**Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского**

**поселения на 2014-2018 годы за 2015 год**

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 19 Устава муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»,

**СОВЕТ НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет о выполнении программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.nkselp.asino.ru](http://www.nkselp.asino.ru)).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.В. Карпенко

Председатель Совета Л.И. Жевлакова

Приложение решению

Совета Новокусковского

сельского поселения

от 27.04.2016 № 185

**Отчет о выполнении программных мероприятий по реализации**

**Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского**

**поселения на 2014-2018 годы за 2015 год**

Программа социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения (далее – программа СЭР) на 2014-2018 годы утверждена решением Совета Новокусковского сельского поселения от 27.05.2014 № 104.

Цель программы СЭР - повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

- развитие крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и семейных ферм,

- развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса,

- развитие социальной инфраструктуры поселения,

- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда,

- создание новых рабочих мест и поддержка малого бизнеса на селе,

- привлечение инвесторов для развития территории сельского поселения.

Для достижения целей программы СЭР были разработаны индикаторы, анализ которых позволяет оценить степень реализации программы, а также выявить тенденции изменения показателей индикаторов.

**Оценка реализации индикаторов достижения целей за 2015 год.**

В результате изучения статистических показателей индикаторов установлено следующее достижение целей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Индикатор достижения цели | Источник | 2014 | 2015 | 2018 |
| **Цель 1. Решение демографической ситуации** | | | | | |
| 1.1 | Численность постоянно проживающего населения, чел. | статистика | 2426 | 2447 | 2450 |
| 1.2 | Миграционный прирост населения, чел. в год | статистика | 92 | 18 | 122 |
| 1.3 | Доля населения от 18 до 45 лет, % | статистика | 37 | 41 | 40 |
| **Цель 2. Повышение уровня развития предпринимательства** | | | | | |
| 2.1 | Прирост количества малых предприятий, % | статистика | Исходный уровень | - 20% | 130 % к исх. уровню |
| 2.2 | Прирост занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в малом бизнесе, % | статистика | Исходный уровень | - 35% | 140 % к исх. уровню |
| **Цель 3. Эффективная и сбалансированная экономика** | | | | | |
| 3.1 | Освоение населением льготных кредитов на развитие ЛПХ, тыс. руб. | статистика | 4090 | 1200 | 6500 |
| 3.2 | Рост поголовья крупнорогатого скота в ЛПХ, гол. | статистика | 581 | 495 | 640 |
| 3.3 | Рост поголовья коров в ЛПХ, гол. | статистика | 187 | 171 | 200 |
| 3.4 | Рост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, % | статистика | Исходный уровень | - 70% | 10 % к исх. уровню |
| 3.5 | Среднемесячная заработная плата в расчете на одного рабочего, руб. | статистика | 9500 | 12000 | 15000 |
| **Цель 4. Эффективный рынок труда** | | | | | |
| 4.1 | Уровень занятости в экономике, % | статистика | 74 | 71 | 80 |
| 4.2 | Уровень безработицы, % | статистика | 26 | 29 | 20 |
| **Цель 5. Рациональное использование природного капитала** | | | | | |
| 5.1 | Уровень использования пахотных земель, % от площади пахотных земель | статистика | 95 | 52,4 | 98 |
| 5.2 | Уровень использования сенокосных угодий, % от площади сенокосных угодий | статистика | 40 | 3,12 | 75 |
| **Цель 6. Увеличение доходов бюджета** | | | | | |
| 6.1 | Увеличение доли собственных доходов бюджета, % | статистика | 13.8 | 19,9 | 25 |
| **Цель 7. Эффективная исполнительная власть сельского поселения** | | | | | |
| 7.1 | Доля респондентов – потребителей услуг органов исполнительной власти, удов-летворенных качеством предоставляемых ими услуг, % | опрос | Исходный уровень | опросне проводился | 110% к исх. уровню |
| 7.2 | Процент целей, по которым были достиг-нуты целевые значения, % | исследования | 0  (оценка) | 25 | 70 |

**Оценка реализации мероприятий программ.**

Программой СЭР поселения до 2018 года были утверждены мероприятия по реализации программ:

1. развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ);
2. комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения;
3. развития жилищного строительства;
4. стимулирования развития жилищного строительства;
5. поддержки малого бизнеса на селе.

**1. Мероприятия по реализации программы развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).**

За 2015 год реализованы мероприятия по выделению льготных кредитов на развитие ЛПХ, выделению земельных участков под сенокошение, оказанию помощи в оформлении документов на аренду земельных участков, вывозу населения с продукцией со своих подворий на ярмарки выходного дня в г. Томск и на районные ярмарки.

Закуп мяса, овощей, производимых в ЛПХ, не проводился, так как не удалось найти предпринимателя, который смог бы организовать закуп продукции.

Племенных животных владельцы ЛПХ в 2015 году не приобретали в связи с высокой стоимостью животных.

**2.** **Мероприятия по реализации программы** **комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения:**

Из плановых мероприятий реализованы только строительство артскважины и наружных сетей холодного водоснабжения (затраты составили 4322161 руб., в том числе средства областного бюджета 3213062 руб., средства местного бюджета - 1109099 руб.).

Изменены сроки реализации с 2015 года на более поздние у 5 мероприятий, а от трех мероприятий пришлось отказаться (реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции, бурение скважин на воду в д. Старо-Кусково и д. Митрофановка).

**3.** **Мероприятия по реализации программы развития жилищного строительства.**

В 2015 году исполнены следующие мероприятия:

- подготовка землеустроительных материалов для выделения территорий под жилищное строительство (подготовлен перечень земельных участков (площадок) бывшей застройки, сформированных под строительство, для выставления на аукцион, проведено межевание земельных участков) – 5 000 руб.;

- планировка территорий жилой застройки (разработан проект планировки территорий жилой застройки).

В связи с тем, что застройщики не обращались за подключением объектов жилищного строительства к системе коммунальной инфраструктуры, данное мероприятие не реализовано.

В 2015 году объекты индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не вводились.

**4.** **Мероприятия по реализации стимулирования развития жилищного строительства.**

В связи с тем, что в 2015 году застройщики не обращались в администрацию сельского поселения по вопросам подключения объектов индивидуального жилищного строительства к системам коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия не реализованы.

**5. Мероприятия по реализации программы** **поддержки малого бизнеса на селе.**

В 2015 году реализованы следующие запланированные мероприятия:

- оказана помощь в оформлении документов на аренду земельных участков для организации водоема с целью разведения рыб, организации рыбалки индивидуальным предпринимателям Карповой И.А. и Лапотан А.Ф.;

- земельный участок для организации водоема с целью разведения рыб и организации рыбалки индивидуальным предпринимателем Бажиной С.В. передан в собственность Асиновского района и в настоящее время выделен администрацией Асиновского района предпринимателю;

- после реконструкции здания в с.Ново-Кусково индивидуальным предпринимателем Дороховым М.В. открыт магазин;

- на стадии оформления документов находится кролиководческая ферма (ИП Куриленок Е.И., д. Старо-Кусково).

В связи с экономическим кризисом в государстве часть индивидуальных предпринимателей изменили свои бизнес-планы:

- ИП Мартынов Ю.Н. отказался от организации водоема для разведения рыб и организации рыбалки;

- ИП Розгин И. И. вместо открытия продовольственного магазина планирует расширить имеющиеся торговые площади, а также открыть закусочную в с. Ново-Кусково;

- ИП Чубенко В.А. изменил сроки организации пасеки на более поздние.

**ВЫВОДЫ:**

Реализация программы СЭР в 2015 году проходила в условиях экономического кризиса в государстве, в связи с этим от реализации некоторых мероприятий пришлось отказаться, а у части мероприятий пришлось изменить сроки реализации.

Недостаточное финансирование местного бюджета в 2015 году является основной причиной низкого процента выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию сельского поселения.

Нужно отметить положительные стороны социально-экономического развития территории:

- демографическая ситуация: наблюдается увеличение общей численности населения, количества несовершеннолетних детей, увеличилась доля населения в возрасте от 18 до 45 лет от численности трудоспособного населения (с 37% в 2014 году до 41% в 2015 году);

- активно начало развиваться такое направление деятельности индивидуальных предпринимателей как рыбоводство, организация рыбалки.

Вместе с тем в отдаленных селах по-прежнему наблюдается повышение уровня безработицы.

Кроме этого в 2015 году были реализованы мероприятия, не вошедшие в программу развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, но способствующих развитию КФХ и ЛПХ:

- содействие гражданам в участии в областной программе поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ) (участвовали 71 человек),

- содействие гражданам в участии в районной программе субсидирования затрат гражданам, ведущим ЛПХ в Асиновском районе (участвовали в субсидировании на заготовку сена – 36 ЛПХ, по водоснабжению на поение коров – 24 ЛПХ).